IDENTIFICATION ET DETERMINATION DES TACHES

| Code | Désignation des tâches | Durée en jours | Antériorités |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Descente sur terrain et collecte de données | 5 | - |
| B | Analyse de l’existant | 3 | A |
| C | Critique de l’existant | 2 | B |
| D | Proposition et choix des solutions | 2 | C |
| E | Rédaction du cahier des charges | 3 | D |
| F | Modélisation UML | 15 | E |
| G | Création de la Base des données | 9 | F |
| H | Développement Application | 23 | G |
| I | Test et validation | 1 | G |
| J | Achat des matériels | 2 | H,I |
| K | Installation et configuration | 1 | J |
| L | Déploiement | 1 | K |
| M | Documentation | 3 | L |
| N | Formation des utilisateurs | 2 | M |
| O | Lancement du projet | 1 | N |